## Hoja1
Planificación del proyecto
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD |  |  | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO/HRA | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20 | S 21 | S 22 | S 23 | S 24 | S 25 | S 26 | S 27 | S 28 | S 29 | S 30 | S 31 | S 32 | S 33 | S 34 | S 35 | S 36 | S 37 | S 38 | S 39 | S 40 | S 41 | S 42 | S 43 | S 45 | S 46 | S 47 | S 48 | S 49 | S 50 | S 51 | S 52 | S 53 | S 54 | S 55 | S 56 | S 57 | S 58 | S 59 | S 60
Fase de inicio
|  | T1: Acta de constitución |  | 16 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | $20.000
|  |  | Agendar reunión con interesados claves | 2 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | $20.000 | Jefe de proyecto
|  |  | Levantar información del contexto | 8 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | $8.000 | Analista de requerimientos
|  |  | Redactar acta de constitución | 2 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | $20.000 | Jefe de proyecto
|  |  | Validar acta de constitución | 4 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | $20.000 | Jefe de proyecto
|  | T2: Carta de Postulación |  | 16 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | $36.000
|  |  | Identificar requisitos de postulación | 6 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | $8.000 | Analista de requerimientos
|  |  | Redactar carta de postulación | 2 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | $8.000 | Analista de requerimientos
|  |  | Revision con el equipo | 4 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | $20.000 | Jefe de proyecto
|  |  | Validación carta de postulación | 4 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | $0 | Cliente
Fase de gestión
|  | T1: Plan de gestión del proyecto |  | 8 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | $15.000
|  |  | Estimación de duración de las actividades | 3 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | $5.000 | Jefe de proyecto
|  |  | Desarrollo del cronograma | 2 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | $5.000 | Jefe de proyecto
|  |  | Estimar recursos y costos | 3 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | $5.000 | Jefe de proyecto
|  | T2: Plan de gestión de riesgo |  | 8 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | $15.000
|  |  | Analizar y priorizar los riesgos identificados | 4 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | $10.000 | Jefe de proyecto
|  |  | Implementar planes de respuesta a riesgos | 4 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | $5.000 | Jefe de proyecto
|  | T3: Seguimiento y control del progreso del proyecto |  | 24 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | $15.000
|  |  | Monitorear la ejecución de las tareas según el cronograma | 8 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | $5.000 | Jefe de proyecto
|  |  | Comparar el progreso real con el plan | 8 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | $5.000 | Jefe de proyecto
|  |  | Identificar desviaciones y analizar sus causas | 8 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | $5.000 | Jefe de proyecto
Fase análisis
|  | T1: Análisis de objetivos y de alcance |  | 24 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | $36.000
|  |  | Revisar el caso de estudio para comprender el problema central | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | $8.000 | Analista de requerimientos
|  |  | Establecer el alcance inicial del proyecto | 8 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | $20.000 | Jefe de proyecto
|  |  | Identificar los stakeholders claves relevantes para el análisis | 8 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | $8.000 | Analista de requerimientos
|  | T2: (ERS) Recolección y documentación de requerimientos |  | 16 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | $24.000
|  |  | Realizar entrevistas con el personal de Aduanas | 8 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | $8.000 | Analista de requerimientos
|  |  | Analizar la documentación existente | 4 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | $8.000 | Analista de requerimientos
|  |  | Redactar el documento ERS | 4 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | $8.000 | Analista de requerimientos
|  | T3: Modelado de requerimientos |  | 40 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | $16.000
|  |  | Crear diagramas de casos de uso | 20 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | $8.000 | Analista de requerimientos
|  |  | Crear diagramas de actividades | 20 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | $8.000 | Analista de requerimientos
|  | T4: Planificación del proyecto |  | 16 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | $40.000
|  |  | Estimar la duración de cada tarea | 8 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | $20.000 | Jefe de proyecto
|  |  | Asignar recursos y personal a cada tarea | 8 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | $20.000 | Jefe de proyecto
|  | T5: Elaboración de carta Gantt |  | 10 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | $40.000
|  |  | Definir los hitos clave del proyecto en la carta Gantt | 8 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | $20.000 | Jefe de proyecto
|  |  | Validar la carta Gantt con el equipo | 2 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | $20.000 | Jefe de proyecto
|  | T6: Validación de requerimientos |  | 16 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | $8.000 | Analista / Cliente
Fase diseño del sistema
|  | T1: Diseño de la arquitectura del sistema e integración |  | 80 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | $80.000
|  |  | Definir la arquitectura de software general | 40 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | $40.000 | Desarrollador
|  |  | Seleccionar tecnologías, lenguajes de programación y frameworks a utilizar | 40 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | $40.000 | Desarrollador
|  | T2: Diseño de la base de datos |  | 80 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | $24.000
|  |  | Crear el modelo de base de datos detallado | 40 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | $12.000 | Desarrollador
|  |  | Definir índices y estructuras para optimizar el rendimiento | 40 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | $12.000 | Desarrollador
|  | T3: Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX) |  | 80 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | $24.000
|  |  | Diseñar la experiencia del usuario para que sea intuitivo y eficiente | 40 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | $12.000 | Desarrollador
|  |  | Definir la guía de estilos de UI | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | $12.000 | Desarrollador
|  | T4: Diseño de los módulos del sistema |  | 160 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | $36.000
|  |  | Descomponer el sistema en módulos lógicos y componentes | 40 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | $12.000 | Desarrollador
|  |  | Definir la funcionalidad detallada y las responsabilidades de cada módulo | 80 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | $12.000 | Desarrollador
|  |  | Diseñar las interfaces internas entre los módulos | 40 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | $12.000 | Desarrollador
|  | T5: Revisión y ajustes del diseño con el cliente |  | 80 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | $40.000
|  |  | Recopilar comentarios y solicitudes de ajuste | 40 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | $8.000 | Analista de requerimientos
|  |  | Realizar las modificaciones necesarias al diseño basadas en la retroalimentación | 32 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | $12.000 | Desarrollador
|  |  | Obtener la aprobación formal del diseño. | 8 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | $20.000 | Cliente / Jefe de proyecto
Fase implementación
|  | T1 Análisis y creación de los módulos a codificar |  | 80 | 2026-06-15 | 2026-06-26
|  |  | Preparar el entorno de desarrollo. | 16 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | $12.000 | Desarrollador
|  |  | Configurar los repositorios de código fuente | 24 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | $12.000 | Desarrollador
|  |  | Planificar la implementación de cada módulo | 40 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $20.000 | Jefe de proyecto
|  | T2: Desarrollo de la funcionalidad central del sistema |  | 120 | 2026-06-29 | 2026-07-17
|  |  | Codificar la lógica de negocio principal | 60 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | $12.000 | Desarrollador
|  |  | Implementar las funcionalidades de validación y procesamiento de datos | 60 | 2026-07-08 | 2026-07-17 | $12.000 | Desarrollador
|  | T3: Implementación de la base de datos |  | 32 | 2026-07-20 | 2026-08-14 | $48.000
|  |  | Crear la base de datos física según el diseño aprobado | 8 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | $12.000 | Desarrollador
|  |  | Implementar tablas, relaciones, índices | 8 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | $12.000 | Desarrollador
|  |  | Codificar los scripts de base de datos | 8 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | $12.000 | Desarrollador
|  |  | Implementar los controles de seguridad de la base de datos | 8 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | $12.000 | Desarrollador
|  | T4: Implementación de la interfaz de usuario |  | 80 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | $24.000
|  |  | Codificar las pantallas y elementos de la interfaz de usuario según el diseño | 40 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | $12.000 | Desarrollador
|  |  | Implementar la interacción del usuario y la navegación | 40 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | $12.000 | Desarrollador
|  | T5: Integración de los módulos |  | 80 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | $48.000
|  |  | Conectar la interfaz de usuario con la lógica de negocio | 20 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | $12.000 | Desarrollador
|  |  | Integrar los diferentes componentes de backend | 20 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | $12.000 | Desarrollador
|  |  | Desarrollar y probar las interfaces de comunicación con sistemas externos | 20 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | $12.000 | Desarrollador
|  |  | Implementar los mecanismos de seguridad de la aplicación diseñados | 20 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | $12.000 | Desarrollador
Fase pruebas
|  | T1: Planificación y diseño de pruebas |  | 80 | 2026-09-14 | 2026-09-25
|  |  | Desarrollar el plan de pruebas, definiendo alcance, tipo de prueba, cronograma y los recursos | 40 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | $7.000 | QA
|  |  | Diseñar casos de prueba detallados basados en los requerimientos y el diseño | 24 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | $7.000 | QA
|  |  | Preparar los datos de prueba necesarios para cada tipo de prueba | 16 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | $7.000 | QA
|  | T2: Ejecución de pruebas de integración |  | 80 | 2026-09-28 | 2026-10-09
|  |  | Probar la interacción y el flujo de datos entre los diferentes módulos del sistema | 40 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | $7.000 | QA
|  |  | Ejecutar pruebas de integración con los sistemas externos | 40 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | $7.000 | QA
|  | T3: Ejecución de pruebas de rendimiento y estrés |  | 80 | 2026-10-12 | 2026-10-23
|  |  | Configurar el entorno de pruebas de rendimiento | 20 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | $7.000 | QA
|  |  | Ejecutar pruebas de carga para simular un alto número de usuarios y transacciones | 20 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | $7.000 | QA
|  |  | Realizar pruebas de estrés para identificar los límites del sistema | 20 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | $7.000 | QA
|  |  | Analizar los resultados de rendimiento y proponer optimizaciones | 20 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | $7.000 | QA
|  | T4: Ejecución de pruebas de seguridad |  | 40 | 2026-10-26 | 2026-10-30
|  |  | Realizar pruebas de vulnerabilidad y escaneo de seguridad | 10 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | $7.000 | QA
|  |  | Probar los mecanismos de autenticación y autorización | 10 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | $7.000 | QA
|  |  | Verificar la protección de datos sensibles y la confidencialidad | 10 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | $7.000 | QA
|  |  | Probar la resistencia del sistema a ataques comunes | 10 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | $7.000 | QA
|  | T5: Ejecución de pruebas de aceptación del usuario |  | 40 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | $7.000 | QA
|  |  | Coordinar con los usuarios finales para la ejecución de la UAT | 10 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | $7.000 | QA
|  |  | Guiar a los usuarios a través de los escenarios de prueba | 10 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | $7.000 | QA
|  |  | Recopilar la retroalimentación de los usuarios y registrar los defectos reportados | 10 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | $7.000 | QA
|  |  | Obtener la aprobación formal de los usuarios sobre la aceptación del sistema | 10 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | $7.000 | QA
Fase de despliegue
|  | T1: Preparación del entorno de producción |  | 40 | 2026-11-09 | 2026-11-13
|  |  | Instalar el sistema operativo, bases de datos y otros software requeridos | 20 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | $7.000 | Desarrollador
|  |  | Configurar los ajustes de seguridad y firewall en el entorno de producción | 20 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | $7.000 | Desarrollador
|  | T2: Configuración y carga de datos iniciales |  | 40 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | $12.000
|  |  | Configurar los parámetros de la aplicación para el entorno de producción | 20 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | $7.000 | Desarrollador
|  |  | Cargar los datos iniciales necesarios en la base de datos de producción | 20 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | $7.000 | Desarrollador
|  | T3: Validación post-despliegue y de entrega |  | 120 | 2026-11-23 | 2026-12-11
|  |  | Realizar pruebas rápidas en el entorno de producción para verificar su correcto funcionamiento | 40 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | $10.000 | Analista de requerimientos
|  |  | Verificar la conectividad con los sistemas externos integrados | 40 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | $10.000 | Analista de requerimientos
|  |  | Confirmar que la carga de datos iniciales fue exitosa | 16 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | $10.000 | Analista de requerimientos
|  |  | Documentar la configuración final del entorno de producción | 24 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | $10.000 | Analista de requerimientos
|  | T4: Capacitación al usuario final |  | 80 | 2026-12-14 | 2026-12-25
|  |  | Desarrollo de material de capacitación | 40 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | $10.000 | Analista de requerimientos
|  |  | Proveer manuales de usuario, guías rápidas o acceso a material de ayuda online | 20 | 2026-12-21 | 2026-12-23 | $10.000 | Analista de requerimientos
|  |  | Impartición de sesiones de capacitación | 20 | 2026-12-23 | 2026-12-25 | $20.000 | Gerente
Fase mantenimiento
|  | T1: Monitoreo post-lanzamiento del sistema |  | 120 | 2026-12-28 | 2027-01-15 | $26.000
|  |  | Seguimiento de métricas de rendimiento y disponibilidad | 60 | 2026-12-28 | 2027-01-06 | $16.000 | QA + Desarrollador
|  |  | Identificación proactiva de posibles problemas | 60 | 2027-01-06 | 2027-01-15 | $10.000 | Desarrollador
|  | T2: Corrección de errores y fallos |  | 80 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | $8.000
|  |  | Registro y seguimiento de errores | 40 | 2027-01-18 | 2027-01-22 |  | QA
|  |  | Desarrollo y aplicacion de parches o correcciones | 40 | 2027-01-25 | 2027-01-29 |  | Desarrollador
|  | T3: Actualizaciones y mejoras del sistema |  | 80 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | $12.000
|  |  | Recopilación de solicitudes de mejora | 20 | 2027-02-01 | 2027-02-03 |  | Analista de requerimientos
|  |  | Análisis de viabilidad de las mejoras | 40 | 2027-02-03 | 2027-02-10 |  | Jefe de proyecto
|  |  | Actualizaciones de seguridad | 20 | 2027-02-10 | 2027-02-12 |  | Desarrollador
|  | T4: Gestión de cambios |  | 40 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | $20.000
|  |  | Análisis de la solicitud de cambio | 8 | 2027-02-15 | 2027-02-15 |  | Analista de requerimientos
|  |  | Evaluación de la viabilidad del cambio | 8 | 2027-02-16 | 2027-02-16 |  | Jefe de proyecto
|  |  | Implementación del cambio | 16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 |  | Desarrollador
|  |  | Verificación del cambio implementado | 8 | 2027-02-19 | 2027-02-19 |  | QA
Fase cierre
|  | T1: Evaluación final del proyecto |  | 80 | 2027-02-22 | 2027-03-05
|  |  | Realización de reuniones post-mortem. | 40 | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  | Jefe de proyecto
|  |  | Documentación de éxitos y áreas de mejora para futuros proyectos. | 40 | 2027-03-01 | 2027-03-05 |  | Jefe de proyecto
|  | T2: Documentación final del proyecto |  | 40 | 2027-03-08 | 2027-03-12
|  |  | Archivo de todos los documentos del proyecto. | 40 | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | Jefe de proyecto
|  | T3: Cierre formal de contratos con los proveedores |  | 20 | 2027-03-15 | 2027-03-17 |  | Jefe de proyecto
|  | T4: Liberación de recursos del proyecto |  | 20 | 2027-03-17 | 2027-03-19 |  | Jefe de proyecto